MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Maître d’ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’HURIEL

6 rue des Calaubys

03380 HURIEL

Tél.: 04 70 28 60 22  –  Fax: 04 70 28 64 62

accueil.cc.huriel@orange.fr

CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE TAILLEUR DE PIERRE

Rue de la République, Z.A. les Richardes – 03380 HURIEL

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Date et heure limites de remise des offres : 27 septembre  à 12 H00

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

PAGES

Article premier – Objet du marché-Dispositions Générales	4

1.1 - Objet du marché-Emplacement	4

1.2 - Tranches et lots	4

1.3 - Maîtrise d’œuvre	4

1.4 - Contrôle technique	4

1.5 - Coordination pour la sécurité et pour la protection de la santé	4

1.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier	5

1.7 - Sous-traitance	5

1.8 - Ordre de service	5

Article 2 – Pièces constitutives du marché	5

2.1 - Pièces particulières :	5

2.2 - Pièces générales :	5

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages-Variation dans les prix-Règlement des comptes	6

3.1 - Répartition des paiements	6

3.2 - Tranches conditionnelles	6

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier	6

3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie	7

3.5 - Variation dans les prix	9

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous traitants	10

3.7 - Mode de règlement	11

3.8 - Intérêts moratoires	11

Article 4 – Délai d'exécution - Pénalités et primes	11

4.1 - Délai d'exécution des travaux	11

4.2 - Prolongation du délai d'exécution	12

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avances	13

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	13

4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution	14

4.6 - Pénalités et réfactions diverses (marchés d'infrastructures)	14

4.7 - Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé	14

4.8 - Pénalités pour non respect des obligations d'insertion professionnelle	14

4.9 - Exécution complémentaire	14

Article 5 – Clauses de financement et de sureté	14

5.1 - Retenue de garantie et cautionnement	14

5.2 - Avance forfaitaire	15

Article 6 - Provenance - Qualité – Contrôle et prise en charge des matériaux et produits	15

6.1 - Provenance des matériaux et produits	15

6.2 - Mise à disposition des carrières et lieux d’emprunt	15

6.3 - Caractéristiques - Qualité - Vérifications - Essais et Epreuves des matériaux et produits	15

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage	15

Article 7 – Implantation des ouvrages	16

7.1 - Piquetage général	16

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés	16

Article 8 - Préparation - Coordination et exécution des travaux	16

8.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux	16

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail	17

8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail	17

8.4 - Clause sociale – Promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle	17

8.5 - Organisation, hygiène et sécurité des chantiers	17

Article 9 – Contrôle et réception des travaux	19

9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	19

9.2 - Réception	19

9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	19

9.4 - Documents fournis après exécution	19

9.5 - Délai de garantie	20

9.6 - Garanties particulières	20

9.7 - Assurances	21

9.8 - Résiliation du marché	21

Article 10 – Dérogations aux documents généraux	22

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# Article premier – Objet du marché-Dispositions Générales

## Objet du marché-Emplacement

- Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent la :

CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE TAILLEUR DE PIERRE à HURIEL

- La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

- A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par l’entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’HURIEL jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître au Maître d’Ouvrage l’adresse du domicile qu’il aura élu.

## Tranches et lots

Les travaux ne font pas l’objet d’un découpage en tranches.

Les travaux sont répartis en 7 lots définis comme suit :

LOT 01 – 	GROS-ŒUVRE

LOT 02 – 	CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE / BARDAGE

LOT 03 – 	MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM / FERMETURES /

MENUISERIE INTERIEURE BOIS

LOT 04 – 	PLATRERIE / PEINTURE / ISOLATION

LOT 05 – 	CARRELAGE / FAIENCE

LOT 06 – 	ELECTRICITE / CHAUFFAGE ELECTRIQUE / VENTILATION

LOT 07 –	PLOMBERIE / SANITAIRE

## Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par :  	Jean-François BRUN

7, rue des Serruriers – 03100 MONTLUCON

Tél. : 04.70.28.07.44  Fax : 04.70.03.89.97

Courriel : jf-brun-architecte@wanadoo.fr

## Contrôle technique

Sans objet

## Coordination pour la sécurité et pour la protection de la santé

Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La mission de coordination pour cette opération de niveau II sera assurée par :

Désignation en cours

Le détail de cette mission est défini à l'article 8.5 du présent CCAP.

## Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet.

## Sous-traitance

L’entrepreneur titulaire d’un lot est habilité à sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage.

L’acception de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles 114 du code des marchés publics et 3.6 du CCAG. Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG).

## Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les points suivants sont précisés :

- seront signés par le Maître d'ouvrage, l'ordre de service général prescrivant le commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour des travaux de caractère général susceptible d'entrainer une modification, soit en plus soit en moins, du montant du marché ou ayant une incidence sur le déroulement des travaux.

- seront signés par le maître d'œuvre, les ordres de service à caractère technique ou relatifs à la bonne marche des travaux et qui n'auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus, ni sur les délais d'exécution.

# Article 2 – Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

## Pièces particulières :

- L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes, dont l'exemplaire original, conservé dans les archives du maître de l'ouvrage, fait seul foi,

- Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dont l'exemplaire original, conservé dans les archives du maître de l'ouvrage, fait seul foi,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) assorti des plans, dont l'exemplaire original, conservé dans les archives du maître de l'ouvrage, fait seul foi,

- Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et ses modifications ultérieures

- Le Cadre de Bordereau de Prix

Pièces générales :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de travaux, tel qu'il est défini par le décret n°88.534 du 4 mai 1968,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, arrêté du 08 septembre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié,

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU),

- Les avis du CSTB,

- Les normes françaises, REEF, UTE et USE

- Calendrier détaillé prévisionnel d’exécution.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 du présent CCAP.

Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître.

# Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages – Variation dans les prix – Règlement des comptes

## Répartition des paiements

L’Acte d’Engagement de chaque lot indique ce qui doit être réglé respectivement :

-  à l'entrepreneur titulaire de ce lot et à ses sous-traitants.

-  à l'entrepreneur mandataire titulaire de ce lot, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

## Tranches conditionnelles

Sans objet.

## Répartition des dépenses communes de chantier

### 3.3.1 - Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérées par les prix du marché avec l'entrepreneur titulaire du lot 1 Gros-œuvre :

-Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire (dispositions définies à l'art. 421-7 du code de l'urbanisme) : dimension réglementaire,

-Etablissement  des clôtures et des panneaux de chantier: voir CCTP ,

-Installation d'éclairage et de signalisation pour le chantier : voir CCTP,

-Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) en fonction de la réglementation et de l'effectif du personnel TCE : voir CCTP,

-Installations de gardiennage du chantier : voir CCTP,

-Exécution des branchements provisoires d'égouts : voir CCTP,

-Exécution des voies d'accès provisoires et branchement de chantier d'eau et d'électricité : voir CCTP.

Et avec l’attributaire du lot 6 Electricité :

-Installation et entretien du réseau de distribution électrique du chantier : voir CCTP.

### 3.3.2 - Dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.3.1 sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot N° 1 :

- Les charges temporaires de voirie et de police

- Les frais de gardiennage du chantier, d'ouverture et de fermeture provisoire des bâtiments.

Pour le nettoyage du chantier:

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont il est chargé;

- Chaque entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître d'œuvre sur proposition de l'entrepreneur titulaire du lot N° 1;

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé;

- Chaque entreprise ou l’entreprise mandataire en cas de groupement a la charge de l’enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques.

- Chaque entreprise à la charge des protections générales de sécurité (garde corps, fermetures de trémies, etc.).

En cas de non respect de ces exigences, le maître d’œuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

### 3.3.3 - Dépenses diverses

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-après :

- Consommation d'eau, d'électricité, de téléphone, télécopieur et photocopieur (entretien, fournitures, papiers, ...);

- Chauffage des locaux ;

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable;

- Frais de répartition et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

. l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert;

. les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur titulaire d'un lot déterminé;

. la responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractère particulièrement onéreux demeureront jusqu'à la réception aux risques exclusifs de l'entrepreneur chargé de leur mise en œuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot N° 1 procède au règlement des dépenses visées ci-dessus, mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses, proportionnellement aux montants finaux des marchés.

Dans cette répartition, l'action du maître d'œuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Préchauffage : Les entrepreneurs dont les dispositions d'exécution sont liées à une température minimale ou à un degré hygrométrique limité ne pourront refuser l'exécution ou la continuation de leurs travaux s'il est possible de satisfaire à ces conditions par un préchauffage approprié. La charge des frais correspondants sera supportée par toutes les entreprises concernées au compte prorata tout en respectant les normes de sécurité.

## Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie

### 3.4.1 - Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors TVA en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites telles que définies à l'article 4.2.

Ils tiennent compte des sujétions suivantes:

- des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la        santé, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement,

- des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés au 1.2 ci-dessus,

- des dépenses communes de chantier, mentionnées au 3.3 ci-dessus.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

* les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

### 3.4.2 - Prestations fournies gratuitement à l’entreprise

Sans objet.

### 3.4.3 - Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par L'application d'un prix global forfaitaire pour chacun des lots.

### 3.4.4 - Obligations particulières du titulaire

Dans les 20 jours à compter de la date de notification du (des) marché(s), l'entrepreneur devra fournir sur demande du maître d'œuvre tout document permettant au maître d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix proposés par l'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires, décomposition de l'état de certains prix, de l'état des prix forfaitaires selon la décomposition type jointe).

### 3.4.5 - Travaux en régie

Sans objet.

### 3.4.6 - Règlement des comptes – Paiements

Les projets de décomptes seront présentés au maître d'œuvre en état cumulatif depuis le début des travaux et visés par celui-ci.

L'entrepreneur remet au maître d'œuvre à la fin de chaque mois, un exemplaire de décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Le maître d'œuvre, après vérification et signature du décompte mensuel, établira l'état d'acompte et le certificat pour paiement.

Viendront en déduction éventuellement les pénalités applicables.

A la fin des travaux, l’entrepreneur adresse après le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou à la place de projet, un projet de situation finale indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux pénalités, etc.

- Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets, notamment en matière de délais.

- L’entrepreneur sera lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant fait l’objet de réserve antérieure de sa part.

- Le projet de situation finale, établi par l’entrepreneur, est accepté ou rectifié par le représentant de la maîtrise d’œuvre, qui en transmet les éléments au Maître d’Ouvrage.

Les projets de décompte seront adressés au maitre d'œuvre, désigné au  1-3 ci-dessus.

A l’attention de :	Monsieur le Président de la

Communauté de Communes du Pays d’Huriel

6 rue des Calaubys – 03380 HURIEL

### 3.4.8 – Approvisionnements

Pour l'application de l'article 13.1.4 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant au bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s'ils sont lotis de telle manière que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés.

Sauf accord du maître de l'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent être affectés par l'entrepreneur ou le sous-traitant, à des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent être couverts par une assurance vol et incendie et la justification de cette assurance doit être fournie à l'appui du premier projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements.

## Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

### 3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix sont fermes, actualisables et non révisable, suivant les modalités fixées au 3.5.3 et au 3.5.3.

### 3.5.2 - Mois d'établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base du mois de remise de l'offre, appelé "mois zéro".

### 3.5.3 - Choix des index de référence

Les index de référence I, choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet du marché, sont les index nationaux TP et BT:

- TP ou BT propre à chaque lot en cas d'allotissement du marché

- TP01 ou BT01en cas de marché confié à une entreprise générale

Les index sont publiés :

- au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index T.P.,

- au Bulletin officiel du ministère en charge de l'équipement et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index B.T.

### 3.5.4 - Modalités des variations des prix

- L’actualisation est effectuée par application au prix de chaque lot d’un coefficient Cn, donné par la formule Cn = Id – 3/Io dans laquelle Io et Id – 3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d – 3) par l’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

### 3.5.5 - Variation des frais de coordination

Sans objet.

### 3.5.6 - Variations provisoires

Pas de stipulation particulière.

### 3.5.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'exécution des prestations.

## Paiement des cotraitants et des sous traitants

### 3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° b de l'article 45 du code des marchés publics,

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1 à 8221-5, L.5221-8 à 8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 & 2 du Code du Travail.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :

- Les renseignements mentionnés aux articles 43 à 45 du CMP,

- Le compte à créditer,

- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des marchés publics,

- Le comptable assignataire des paiements.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

- que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant,

- que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les délais requis. A défaut, l'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable, en termes de délais, du retard éventuel de son sous-traitant pour l'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulières à la sous-traitance visées à l'article 8.4.5 ci-après (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

### 3.6.2 - Sous-traitance indirect

Il ne sera accepté que des sous-traitants de 1er rang.

### 3.6.3 - Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un  entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

## Mode de règlement

Selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours à compter de la date de remise du projet de décompte au Maître d’œuvre.

## Intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret N° 2002-232 du 21 Février 2002, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

# Article 4 – Délai d'exécution - Pénalités et primes

## Délai d'exécution des travaux

### 4.1.1 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 6 mois, compris période de préparation (1 mois) et congés (hors intempéries) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur du lot 1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution défini au 4.1.2.

### 4.1.2 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution sera mis au point pendant la période de préparation des travaux.

Les délais d'exécution partent de la première intervention de l'entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention. Chaque intervention de l'entrepreneur sur le chantier fait l'objet d'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale à la durée du délai d'exécution propre au lot considéré.

L'ordre de service, prescrivant à l'entrepreneur du lot 1 de commencer l'exécution de ses prestations, est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

### 4.1.3 - Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Maître d'œuvre en concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.2.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés au plus tard le jour précédant la date à laquelle doit être émis le premier ordre de service de début de travaux.

b) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

c) Pour chacun  des marchés, le délai de six mois prévu à l'article  4.6.2.1 du CCAG est  majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais  d'exécution propres :

- au lot débutant en premier les prestations  d'une part ;

- au lot considéré d'autre part.

d) Au cours du chantier et après concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le  maître d'œuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion sur le délai d'exécution de l'ensemble des lots; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l'art. 19.21 et 19.22 (premier alinéa) du CCAG et de l'art. 4.2 ci-dessous.

e) Le calendrier initial  visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au  4.1.3 d), doit être approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service à tous les  entrepreneurs par le maître d'ouvrage.

### 4.1.4 - Marchés à bons de commande

Sans objet.

## Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 10 jours.

En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'art 19 du CCAG, le délai d'exécution des travaux sera prolongé au delà de 10 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier (la station météo de référence étant : VICHY-CHARMEIL).

Nature du phénomène      Intensité limite et durée

Précipitations                    > = 14 mm - De 7.00 à 18.00 h

Gel    		                   <  à -5° C  -   Demi-journée

Neige                                > = 5 cm -  Demi-journée

Vitesse du vent                 > = 70 km/h - Demi-journée

## Pénalités pour retard - Primes d'avances

4.3.1 - Pénalités pour retard

Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, les pénalités suivantes:

- jusqu'à 5 jours de retard, 1/2000ème € HT du montant du lot HT.

- de 5 à 10 jours, 1/1000ème € HT du montant du lot HT.

- de 10 jours à 30 jours, 1/500ème € HT du montant du lot HT.

- au-delà de 30 jours, 1/200ème € HT du montant du lot HT.

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG-Travaux Il ne sera pas appliqué d'exonération des pénalités en raison de leur montant. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve néanmoins la possibilité discrétionnaire de prononcer l'exonération prévu à l'article 20.4 si les circonstances le justifient et sur demande écrite et motivée du titulaire.

### 4.3.2 - Absences aux réunions

En cas d'absence non justifiée (au minimum 24 heures à l’avance) aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d'œuvre ou l'OPC, une pénalité de 100 € H.T. sera appliquée à tout entrepreneur absent dûment convoqué.

Tout retard de plus de 15 minutes sera pénalisé de 50 € H.T.

Tout retard de plus de 30 minutes sera considéré comme une absence.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

### 4.3.3 - Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.3.1 et 4.3.2 et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'œuvre des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier : 80 € H.T

b) Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 60 € H.T

c) Retard dans la remise ou diffusion de documents nécessaires à l'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, etc.) :  50 € H.T

d) Retard dans la production de justificatifs et prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 50 € H.T

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 50 € H.T

f) Retard dans la tenue et le nettoyage du chantier durant les travaux : 60 € H.T

g) Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier : 70 € H.T

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 50  € H.T

i) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des engins : 0

### 4.3.4 - Primes d'avances

Sans objet.

## Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sur lesquels le titulaire du lot intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 37 du C.C.A.G. sans préjudice de l'application d'une pénalité de 200 € H.T par jour de retard.

## Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Par dérogation à l'article 40 du CCAG, les plans et autres documents, stipulés au même article, à fournir par l'entrepreneur après exécution, devront être remis au maître d'œuvre dans un délai d'un mois suivant la libération de chaque type de travaux par l'entreprise.

Une retenue d'un montant de 1000 € H.T. sera opérée par le maitre d'œuvre sur le dernier décompte mensuel jusqu'à la remise de ces plans et documents.

Au-delà du délai d'un mois, l'entrepreneur subira une retenue égale à 150 € H.T. par jour calendaire de retard.

## Pénalités et réfactions diverses (marchés d'infrastructures)

Sans objet.

## Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés à l'article 4.3.3-c du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le titulaire encourt une pénalité égale à 500 € HT par jour de retard sans mise en demeure préalable, par dérogation à l’article 48.1 du CCAG.

## Pénalités pour non respect des obligations d'insertion professionnelle

Sans objet.

## Exécution complémentaire

### 4.9.1 - Décision de poursuivre

Conformément à l'article 118 du Code des Marchés Publics, si le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations pourra être subordonnée à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché, dans le respect des conditions prévues à l'article 19 du même code.

### 4.9.2 - Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement

Sans objet.

# Article 5 – Clauses de financement et de sureté

## Retenue de garantie et cautionnement

Chaque acompte fera l’objet d’une retenue de garantie au taux de 5 %. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution bancaire.

Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant ou de décision de poursuivre, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité de substituer une caution à la retenue de garantie. La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution sont libérées à l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves étaient notifiées au titulaire, la retenue de garantie sera restituée au terme de la levée des réserves ou utilisée pour obtenir réparation.

## Avance forfaitaire

Les avances forfaitaires ne sont pas prévues pour ce marché.

# Article 6 - Provenance - Qualité – Contrôle et prise en charge des matériaux et produits

## Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des produits, matériaux et composants de construction dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

## Mise à disposition des carrières et lieux d’emprunt

Sans objet

## Caractéristiques - Qualité - Vérifications - Essais et Epreuves des matériaux et produits

### 6.3.1 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits sur le chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de construction à utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le bureau de contrôle et/ou le maître d'œuvre.

### 6.3.2 - Vérifications et surveillance avant livraison sur le chantier des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l’objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carrières de l’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le bureau de contrôle et/ou le maître d'œuvre.

### 6.3.3 - Autres essais et vérifications des matériaux et produits

Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.

- S’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils seront à sa charge,

- S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître d’Ouvrage.

## Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage

Sans objet

# Article 7 – Implantation des ouvrages

## Piquetage général

L'entrepreneur responsable du lot N° 1 devra faire implanter à ses frais par un géomètre agréé par le maître d'ouvrage, dès réception de l'ordre de service, les axes et niveaux de référence indiqués sur le plan d'implantation établi par le maître d'œuvre.

Ces points et niveaux devront être positionnés en dehors de toute emprise de bâtiments et devront être protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de l'entreprise responsable de la dégradation ou au compte prorata si l'auteur ne peut être identifié.

L'entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires à la réalisation de ses ouvrages devra être en mesure et à ses frais de le faire vérifier par un géomètre agréé à la demande du maître de l'ouvrage.

## Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, un piquetage spécial est effectué en même temps que le piquetage général, dans les conditions fixées au CCTP.

# Article 8 - Préparation - Coordination et exécution des travaux

## Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

### 8.1.1 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation de 30 jours à compter de la date de notification du marché.

Cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution.

### 8.1.2 - Prestations dues par les entreprises

Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-après :

- fourniture des plans de scellement et de réservation par l’entreprise concernée dans le cadre du planning travaux. En cas de manquement, les trous seront exécutés par le titulaire du lot 1, à la charge de l’entreprise défaillante.

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maître d’œuvre, dans les conditions prévues à l’article 28-2 du CCAG-Travaux, du programme d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation)

- achèvement par le maître d’œuvre des plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les conditions prévues à l’article 29-2 du CCAG et à l’article 8.2 ci-après.

- l’ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans les délais prévus par le planning travaux DCE

- établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

## Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d’œuvre et notifiés sans frais à l’entrepreneur. Les plans de fabrication restent à la charge des entreprises.

## Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

L'entrepreneur remet au maître d'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

## Clause sociale – Promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle

Sans objet.

## Organisation, hygiène et sécurité des chantiers

### 8.5.1 - Panneau de chantier

Dès l’ouverture du chantier, l’entrepreneur du lot 1 fournit et fait poser un panneau de chantier répondant aux dispositions réglementaires, comprenant le nom de tous les intervenants et les caractéristiques de l’opération.

Le panneau de chantier devra être installé au plus tard un mois après réception de l’ordre de service de démarrage des prestations. Passé ce délai, une pénalité de 100 € HT par jour de retard calendaire sera appliquée, plafonnée à trois fois la valeur du poste d’installation de panneau de chantier chiffré par l’entreprise.

### 8.5.2 - Bureau de chantier

L’entreprise sera tenue de fournir les locaux de chantier.

Elle devra assurer la fourniture et la mise en place des locaux communs à mettre à la disposition du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre, comprenant à minima :

- Une baraque pouvant recevoir 10 personnes et équipée d’une installation électrique, téléphonique et de chauffage suivant les nécessités climatiques.

- Le mobilier comprenant : une table et des chaises, une table à plans, un "écrimur" (pour l’affichage par aimants et l’écriture par feutres à l’eau), une armoire ou un classeur.

### 8.5.3 - Autorisations administratives

Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG, l'entreprise fera son affaire de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, des permissions de voirie nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage des grues.

### 8.5.4 - Utilisation des voies publiques

Toutes dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou de circulation d'engins seront, par dérogation à l'article 34 du CCAG, à la charge exclusive de l'entrepreneur qui devra en assurer la remise en état à ses frais sous contrôle du maître d'œuvre.

### 8.5.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si le marché relatif à un lot est résilié par application des articles 47 ou 49 du CCAG, le maître d'ouvrage pourra faire appel à un des autres  entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de l'opération  pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et  installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'à  la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l'entrepreneur  retenu pour cette mission.

### 8.5.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

a) Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".

b) Autorité du coordonnateur S.P.S

Le coordonnateur S.P.S doit informer le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

c) Moyens donnés au coordonnateur SPS

1- Libre accès du coordonnateur S.P.S

Le coordonnateur S.P.S a libre accès au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S :

- le PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs),

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs,

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier,

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier,

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S est soumis au Maître d’Ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal

d) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

# Article 9 – Contrôle et réception des travaux

## Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

### 9.1.1 - Essais et contrôle d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP

Ces essais et contrôles seront exécutés sur le chantier par l'entrepreneur sous contrôle du maître d’œuvre et du bureau de contrôle technique, ou par un organisme indépendant agréé, en ce qui concerne l’ensemble des ouvrages.

Les dispositions de l’article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais.

### 9.1.2 - Essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.

Ils sont à la charge du maître de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris en charge par l'entrepreneur.

S’ils sont effectués par le titulaire, ils sont à sa charge.

S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maître d’Ouvrage.

## Réception

La réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG et ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière.

Le maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai de 20 jours à compter de la lettre de l'entrepreneur l'avisant de l'achèvement des travaux.

Si à l’issue des opérations préalables à la réception mentionnées à l’article 41.1, la réception ne peut être prononcée, la date d’achèvement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de l’opération et susceptibles de l’application des pénalités. Elles bénéficient d’un délai précisé, dans le procès verbal de réception, pour remédier aux observations formulées dans le procès verbal.

A l’issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont un délai précisé, dans le procès verbal correspondant pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maître de l’ouvrage aura le droit de faire procéder à l’exécution des dits travaux par l’entreprise de son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de l’entrepreneur défaillant.

## Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

## Documents fournis après exécution

Les modalités de présentation des documents à fournir après réception seront conformes aux stipulations de l’article 40 du CCAG.

Les plans et autres documents, stipulé au même article seront fournis en deux exemplaires papiers plus un exemplaire CD Rom, sous formats électroniques, types .PDF et .DWG (compatible AutoCAD LT 2008) pour les plans.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues à l’article 4.5 ci-dessus.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.).

## Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière.

En cas d’insuffisance des notices de fonctionnement et d’entretien, visées à l’article 40 du CCAG ou de retard dans leur remise, et par dérogation à l’article 44-1 du CCAG, l’obligation de parfait achèvement à laquelle est soumise l’entreprise s’étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de l’usage, lorsque ces effets résultent d’erreurs ou de fausses manœuvres commises à raison des lacunes ou de l’absence de ces documents.

## Garanties particulières

### 9.6.1 - Garantie particulière d'étanchéité

Sans objet.

### 9.6.2 - Garantie particulière du système de protection des structures métalliques

Sans objet.

### 9.6.3 - Garantie particulière des systèmes de protection sur bois

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection (peinture, vernis, ...) appliqué sur les ouvrages exécutés en bois et son aspect de finition pendant un délai de deux ans, à partir de la date d'effet des travaux correspondants suivant la nature du support.

Cette garantie engage l'entrepreneur , pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'ouvrage , toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis :

- par le C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M. / P.V. - P : 61* (Décision n°24)

- par le C.C.T.P.

### 9.6.4 - Garantie particulière des peintures sur maçonnerie, enduits et serrurerie

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de peinture appliqué sur les ouvrages exécutés son aspect de finition pendant un délai de cinq ans, à partir de la date d'effet des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais , sur simple demande du maître d'ouvrage , toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis :

- par le C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M./P.V. - P : 63* (Décision n°24)

- par le C.C.T.P.

### 9.6.5 - Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité

L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ci-après : chauffage, ventilation, courants faibles et forts, pendant un délai de deux ans, à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

### 9.6.6 - Garantie particulière des espaces verts

En matière d'espaces verts et sauf stipulations différentes :

- les sujets végétaux plantes feront l'objet d'une garantie particulière de reprise, celle-ci devant être constatée au plus tôt au cours du deuxième mois de juin suivant leur plantation,

- cette date constituera la fin du délai de garantie du marché ou du lot considéré,

- durant cette période de garantie l'entrepreneur devra assurer l'entretien de tous les gazons et plantations figurant au marché, le coût et la nature de ces prestations devant apparaître de manière explicite et séparée dans les documents contractuels (y compris les modalités de règlement).

### 9.6.7 - Autres garanties particulières

Sans objet.

## Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

9.7.1 - Une police d'assurance de responsabilité civile travaux, après travaux et professionnelle

L'entrepreneur est tenu de souscrire:

- une police d'assurance de "responsabilité civile travaux, après travaux et professionnelle" à concurrence de capitaux suffisants au regard de la réalité des risques. Les garanties de cette police doivent être expressément étendues aux conséquences pécuniaires des désordres ou dommages susceptibles d'être causés tant aux constructions existantes qu’aux constructions avoisinantes, y compris celles détenues par le maître de l'ouvrage, ainsi qu'à leurs occupants.

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux. Par dérogation à l’article 9 du CCAG-Travaux, les titulaires doivent justifier de l’étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises. Les stipulations ci-avant du présent article s'appliquent aux dommages :

-survenant jusqu’à la date d’effet de la réception de l’ouvrage ; -provoqués par les interventions de l'entrepreneur au titre des garanties et responsabilités qui lui incombent vis-à-vis du maître de l’ouvrage ;

-survenus dans les dix ans de la date d’effet de la réception de l'ouvrage, dès lors qu'un lien de causalité est établi entre lesdits dommages et l'exécution par l'entrepreneur des travaux et prestations objet du marché.

9.7.2 - Une assurance au titre de la garantie décennale

L'entrepreneur est tenu de souscrire une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les dispositions conformes à la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l’article 1792-3 du Code civil.

## Résiliation du marché

La personne publique peut résilier le marché selon l’article 47 du Code des marchés publics, aux torts du cocontractant en cas d’inexactitude des renseignements prévus au 2°, aux b et c du 3° de l’article 45 et au I de l’article 46 du même code et selon les dispositions des articles 46, 47 et 48 du CCAG Travaux.

# Article 10 – Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont apportées aux articles suivants :

- l’article 1.8    du CCAP   déroge à l’article  3.8    du CCAG Travaux

- l’article 3.6.2 du CCAP   déroge à l’article  3.6.2 du CCAG Travaux

- l’article 4.3.1 du CCAP   déroge à l’article  20.1  du CCAG Travaux

- l’article 4.3.1 du CCAP   déroge à l’article  20.4  du CCAG Travaux

- l’article 4.7    du CCAP   déroge à l’article  48.1  du CCAG Travaux

- l’article 6.3.3 du CCAP   déroge à l’article  24.7  du CCAG Travaux

- l’article 8.1.1 du CCAP   déroge à l’article  28.1  du CCAG Travaux

- l’article 8.4.3 du CCAP   déroge à l’article  31.3  du CCAG Travaux

- l’article 8.4.4 du CCAP   déroge à l’article  34     du CCAG Travaux

- l’article 9.1.2 du CCAP   déroge à l’article  24.7  du CCAG Travaux

- l’article 9.5    du CCAP   déroge à l’article  44.1  du CCAG Travaux

- l’article 9.7.1 du CCAP   déroge à l’article  35.1  du CCAG Travaux

Fait à Huriel, le 2 septembre 2016, 	Lu et accepté,

Le Président de la COMMUNAUTE DE               	L'entrepreneur

COMMUNES DU PAYS D’HURIEL	(Date, cachet et signature)

Monsieur Michel TABUTIN